## 入力
施行年度 | 令和７年度
年度 | 令和７年度
事業名 | 町単独事業
工事番号
工事名 | 下滝本防火水槽新設工事
工事場所 | 船津
監督員 | 赤松 哲司

## 閲覧(工事)
令和７年度 町単独事業 下滝本防火水槽新設工事
施工年度 | 令和７年度 | 設 計 書 閲 覧 状 況 | 工事入札条件事項
工事期間 | 通知書のとおり |  | 閲覧月日 | 閲 覧 者 氏 名 | 印
| 仕様書のとおり |  | 月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
入札条件 |  |  | 月 日
月 日
月 日
月 日
事項 |  |  | 月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
摘要 | 部分払いの回数 通知書のとおり |  | 月 日
月 日
月 日
月 日
月 日

## 仕総舗
令和７年度 町単独事業
日高郡日高川町大字 船津 地内
下滝本防火水槽新設工事
工 事 仕 様 書
着手 令和 年 月 日
| 工事期間 |  |  |  |  | 日
完成 令和 ８ 年 ３ 月 ２０ 日
| 請負代金額 | [8 empty] | 円 也
| 請負人氏名 | [7 empty] | 施 工 計 画 打 合 せ
| 監督員氏名 | [5 empty] | 赤松 哲司 |  | 月 日 | 監督員 | 印
| 条件 | [5 empty] | （下記参照） |  |  | 請負人 | 印
条 件
① 本工事の施工については「和歌山県土木工事共通仕様書」に基づき施工する事、特に下記事項について留意すること。
② 契約締結後直ちに監督員と工程、施工方法その他詳細について協議し、五日以内に工程表、並びに主任技術者届、現場代理人届を
監督員に提出すること。
③ 生コンクリートの使用についてはＪＩＳ表示許可工場で生産されたＡ種を使用することを原則とする。
④ コンクリートブロックの使用についてＪＩＳ表示許可工場で生産されたブロックを使用しなければならない。
⑤ 工事が完成した時は工事完成届、工事の記録写真、工事日誌、その他提出すべき一切の書類を整備の上一括して監督員に速やかに
提出すること。
⑥ 保安施設については「土木工事安全施工技術指針」に基づき施工するのは勿論であるが最小限下記の施設を施すと共に工事完了後は
速やかに撤去すること。
１）工事予告標示板５０ｍ先２枚、１００ｍ先２枚、２００先 枚 ２）標示板（道路工事中） 枚
３）警戒標識（２１３） 枚 ４）規制標識（３２９） 枚 ５）規制標識（３１１―Ｅ） １枚
６）保安灯 本 ７）セフティコーン ケ ８）バリケード ケ
９）誘導員 名
⑦ 工事完了後の保安施設及び工事用材料の撤去
イ）特に保安施設（標示板及びその他の標識）の番線処理について法面等に放棄しないよう徹底すること。
⑧ 植栽等については枯死せぬように時期等を十分に考慮し施工すること。万が一枯死が確認されたときには、直ちに植栽しなおすこと。
⑨ 着手の際は、関係者（関係機関）と十分に打合せを行い、後において紛争のなきよう務めること。
この工事（委託業務）の入札（又は見積書の提出）に当たっては、私的独占の禁止及び
公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）等に抵触する行為を行ってはならない。
⑩ 毎月末の工事進捗状況と月間工程表等を提出するとともに、常時監督員と連絡をとり、工程管理については充分留意し施工すること。
| 工事年度 |  |  |  | 令和７年度
| 工事番号 |  |  |  | 町単独事業
| 工事名 |  |  |  | 下滝本防火水槽新設工事
| 工事場所 |  |  |  | 日高郡日高川町大字 船津 地内
特 記 仕 様 書
日高川町のホームページに掲載している「共通特記仕様書」を
特記仕様書とします。
また、設計書閲覧場所では閲覧等できます。
【掲載場所】
役場ＨＰ → しごと・産業・観光 → 入札・契約 → 共通特記仕様書
【ＵＲＬ】
https://www.town.hidakagawa.lg.jp/shigoto/nyuusatu_keiyaku/nyuusatu_koukoku/files/tokkisiyo.pdf
| ※ | 各発注機関において、設計図書の閲覧場所で、「共通特記仕様書」を閲覧等できるようにすること。
条 件 明 示 書
（日高川町）
工事番号 |  |  | 令和７年度 |  |  |  |  | 工事名 | 下滝本防火水槽新設工事
町単独事業
|  |  |  | 条件 | 現場条件 |  |  | 対策など特記事項
1 | 工程関係 |  |  | 1 | 早期完了の必要あり |  |  | ・工期厳守。
|  |  |  | 2 | 月間工程表の提出 |  |  | ・毎月月初めに現在進行及び施工予定を明示した工程表を提出すること。
3
2 | 用地関係 |  |  | 1
2
3
3 | 支障物件関係 |  |  | 1
2
3
4 | 周辺環境 |  |  | 1 | その他 |  |  | ・工事看板・予告看板等設置等、地元周知を図り、現場着手すること。
2
3
5 | 安全対策関係 |  |  | 1 | その他 |  |  | ・工事箇所は作業完了後、バリケードで締め切り、工事看板・夜間灯具等を設置し、安全対策を行うこと。
2
3
6 | 公害対策関係 |  |  | 1 | その他 |  |  | ・作業時には、濁水が河川へ流出しないように防止対策を行い施工すること。
2
3
7 | 品質及び技術管理関係について |  |  | 1 | その他 |  |  | ・土木工事請負必携に基づき適正に行うこと。
2
8 | 建設副産物 対策関係 |  |  | 1
171*20+705/2+200=3,973
2
3
9 | 現場使用材料 |  |  | 1
2
10 | その他 |  |  | 1 | 路面対策 |  |  | ・車両タイヤに付着した泥は、一般道に出る前に洗浄し、通行時には埃等の対策を自主的に洗浄・散水を実施すること。
2
3
※１ | 特に条件明示のないものについては、「土木請負工事必携」(令和４年７月 和歌山県)によるものとする。
※２ | 対策案については、想定事項を記載。最終は監督職員との協議により決定するものとする。
※３ | その他、現場条件により協議が必要な場合は、監督職員に申し出ること。

## 参考
条 件 明 示 書
（日高川町）
工事番号 |  | 令和１年度 |  |  | 工事名 | 町道千津川新道線道路災害復旧工事
国災 第６号
|  |  | 条件 | 現場条件 |  | 対策など特記事項
1 | 工程関係 |  | 1 | 早期完了の必要あり |  | ・工期厳守。 ・契約後直ちに工事着手すること。
|  |  | 2 | 月間工程表の提出 |  | ・毎月月初めに現在進行及び施工予定を明示した工程表を提出すること。
3
2 | 用地関係 |  | 1 | 未供用区間の利用可 |  | ・未供用区間において工事ヤードとして利用してもよい。ただし外部者の出入りを制限するようにバリケード等の対策を徹底すること。
2
3
3 | 支承物件関係 |  | 1
2
3
4 | 周辺環境 |  | 1 | その他 |  | ・周辺住居あり。 ・工事看板・予告看板等設置等、地元周知を図り、現場着手すること。
|  |  | 2 | その他 |  | ・内水面漁業協同組合及び組合員等に対して、工事施工を前提として金品の提供は行わないこと。
3
5 | 安全対策関係 |  | 1 | その他 |  | ・工事用進入路等は作業完了後、バリケードで締め切り、工事看板・夜間灯具等を設置し、安全対策を行うこと。
|  |  | 2 | その他 |  | ・通学路であることから、特に学生の通行に留意すること。
3
6 | 公害対策関係 |  | 1 | 漁協関係による調整 |  | ・工事着手前に、漁協関係者と時期、施工方法について調整を図ること。
|  |  | 2 | その他 |  | ・作業時には、濁水防止対策を行い施工すること。濁水対策については、工事着手前に施工計画書にて提出すること。
3
7 | 品質及び技術管理関係について |  | 1 | その他 |  | ・新土木工事請負必携に基づき適正に行うこと。
2
8 | 建設副産物対策関係 |  | 1 | その他 |  | ・残土処理は、（株）中家組(日高川町L=3.5km)にて計上している。
|  |  | 2 | その他 |  | ・ｺﾝｸﾘｰﾄ殻の処分は、(株)ワコー産業(印南町L=10.0km)で、ｱｽﾌｧﾙﾄ殻の処分は、(株)梶原土建(御坊市L=2.0km)で積算しているが指定処分ではない。
3
9 | 現場使用材料 |  | 1 | その他 |  | ・コンクリートブロックは、明度６以下の粗面ブロックを使用すること。
|  |  | 2 | その他 |  | ・ブロック積み擁壁の水抜き孔の設置については、監督員と協議のこと。
|  |  | 3 | その他 |  | ・土留め工に使用する矢板及び切梁の供用日数は、橋台躯体工事にかかる作業土工及び躯体を対象とし、それぞれ約2ヶ月と1.5ヶ月計上している。
10 | その他 |  | 1 | 路面対策 |  | ・車両タイヤに付着した泥は、一般道に出る前に洗浄し、通行時には埃等の対策を自主的に洗浄・散水を実施すること。
|  |  | 2 | その他 |  | ・近接する別発注工事とは、密に連絡をとり、円滑に工事をすすめること。
3
※1 | 特に条件明示のないものについては、「土木請負工事必携」(令和４年７月 和歌山県)によるものとする。
※2 | 対策案については、想定事項を記載。最終は監督職員との協議により決定するものとする。
※3 | その他、現場条件により協議が必要な場合は、監督職員に申し出ること。